## Sheet1
Ændringslog entreprenør:
Ændringsloggen giver oversigt over ændringer i byggeriets projekt og udførelse og ændringernes konsekvenser og status.
Lb nr. | Titel | Beskrivelse/Årsag | Reference nn. dd.mm.yyyy | Konsekvens |  | Status nn. dd.mm.yy
|  |  |  | Tid | Kontrakt-sum
1 | Solafskærmning vestfacade | Solafskærmning ændret. Forbedring | AFT 001. nn. yyyy mm dd |  |  | nn. yyyy mm dd
2 | Krav til skillevægge reduceret | Krav til skillevægges lydreduktion reduceret. Besparelse | BYG møde 2.07 nn. yyyy mm dd
3 | Dørparti ved reception glemt | Dørparti ved reception glemt i udbud og tilkøbt jf. aftaleseddel 03. Projektmangel | BYG møde 2.07 nn. yyyy mm dd

## Sheet2
Signaturer :
Tid: | Tidsplan uændret | Kontraktsum: | Ingen økonomisk konsekvens
| Tidsplan forlænget |  | Ekstraarbejde
| Tidsplan forkortet |  | Fradrag
|  | Status: | Afklaret ift. rådgiver
Ikke afklaret / forhandles