## Sheet1
Ændringslog projekterende rådgiver:
Ændringsloggen giver oversigt over ændringer i byggeriets projekt og udførelse og ændringernes konsekvenser og status.
Lb nr. | Titel | Beskrivelse/Årsag | Reference (nn dd.mm.yy) | Konsekvens |  |  |  | Status (nn dd.mm.yy)
|  |  |  | Tid | Økonomisk ramme | Honorar | Konv. Bod
1 | Solafskærmning vestfacade | Solafskærmning ændret fra gardiner til udvendige screens. Forbedring | ATR 001 nn. yyyy.mm.dd |  |  |  |  | nn. yyyy.mm.dd
2 | Krav til skillevægge reduceret | Krav til skillevægges lydreduktion reduceret. Besparelse | BHR møde 3.05.03 nn. yyyy.mm.dd
3 | Dørparti ved reception glemt | Dørparti ved reception glemt i udbud og tilkøbt jf. aftaleseddel 03. Projektmangel | BYG møde 2.07 nn. yyyy.mm.dd

## Sheet2
Signaturer :
Tid: | Tidsplan uændret | Rådgiverhonorar: | Honorar uændret
| Tidsplan forlænget |  | Honorar øget
| Tidsplan forkortet |  | Honorar reduceret
Økonomisk Ramme: | Budget uændret | Konventionalbod: | Ingen bod
| Budget øget |  | Konventionalbod
Budget reduceret
|  | Status: | Afklaret ift. rådgiver
Ikke Afklaret/Forhandles